## 设备清单与安装明细
设备清单
设备列表 | 设备明细 | 接线说明 |  | 设备的安装
1 | RFID读写器 |  |  |  | RFID读写器底部装有磁铁可以直接吸附在切膜机的顶部，利于拆卸且不影响切膜机的工作
2 | RFID天线 |  |  |  | RFID天线的安装支架配有磁铁可以吸附在切膜机壁上，将天线固定在刀模架的下方，使天线正面斜向上45°对准刀模的进出口
3 | RFID读写器触发光眼 |  | 1、棕色接RFID设备+12V 2、蓝色接RFID设备GND 3、白色接RFID设备GPI4 4、黑色不用 |  | RFID触发光眼的安装利用刀模支架与切膜机之间的间隙，将蓝色主机装在切膜机下方镜头朝上，反光板装在顶部，且反光面对准下方镜头。
4 | 纸张计数器 |  | 1、棕色接RFID设备+12V 2、蓝色接RFID设备GND 3、黑色接RFID设备GPI30+ |  | 纸张计数器安装在码垛机一侧，
5 | 工作状态显示灯 |  | 1、灰色接RFID设备GND 2、红色接RFID设备GPO28+12V 3、紫色接RFID设备GPO28+12V 4、黄色接RFID设备GPO29- 5、绿色接RFID设备+12V 6、将RFID设备GPO29+与+12V短接 7、将RFID设备GPI30-与GND短接 |  | 工作状态显示灯底部带有磁铁，可以直接吸附在切膜机的顶部

## 测试状态
测试情况说明
| 测试项目 | 测试内容 | 测试状态 | 备注
1 | 设备安装与架设 | 设备组装包括了 计数器、触发开关、声光报警 | Ok
2 | 系统对接 | 与上层的数据交互 | OK
3 | RFID测试 | 刀模加装RFID标签，进出切膜机 | OK
4 | 计数器测试 | 记录切膜次数 | NG | 现在因为切膜机末端落纸时情况复杂，经常会出现卡纸，碎纸等等情况发生，导致计数器计数的数量增加。
现场遗留问题：1、目前切膜机外部布线方式，何工提出如果要拆开切膜机进行维修时，我们现在的布线都会受到影响，李工指出目前布线方案可以视为测试方案，后期如何走线再研讨。2、计数器计数数量高于目前标准数量是因为切膜机尾端落纸时情况复杂，我们目前遇到的问题是因为测试时使用的是一款新刀模，会出现纸张边缘毛刺造成卡纸和刀模切深了将纸张完全切碎了出来的碎纸导致计数器计数增加。